## Sheet1
عنوان | task | مدت زمان(نفر-روز) | شروع | پایان | جمع روز
سخت افزار | انتخاب موتور | 3
| انتخاب پتانسیومتر خطی | 1
| انتخاب Shaft Encoder | 0
| انتخاب codec صوتی | 1
| انتخاب rotary Encoder | 1
| طراحی برد اصلی میکرو | 10
| طراحی برد های جانبی | 4 |  |  | 20
نرم افزار | حل مشکل rotary بجای click در UI | 4
| چالش راه اندازی onscreen keyboard | 3
| چالش راه اندازی interactive curve برای تزریق | 5
| چالش راه اندازی modal window برای alarm | 2
| حل مشکل List/Text در منو های Drug/syringe | 4
| راه اندازی custom widget برای منو Occlusion | 4
| راه اندازی custom clock در UI | 1
| طراحی UI نهایی با Touchgfx | 7
| راه اندازی codec صوتی | 3
| چالش RTOS یا Interrupt | 2
| چالش RTOS با Timer | 2
| خواندن ابعاد سرنگ | 2
| راه اندازی Near End | 2
| راه اندازیShaft Encoder | 2
| راه اندازی موتور | 2
| راه اندازی بخش تشخیص occlusion | 3
| پیاده سازی الگوریتم تزریق( تطابق محاسبات سایز-نرخ، تعیین تاخیر ها ، KVO و...ج | 7
| طراحی Task ها در RTOS | 5
| پیاده سازی الگوریتم مدیریت آلارم ها | 5
| مجتمع سازی نهایی کد | 10 |  |  | 75
استاندارد | مطالعه استاندارد برای کار کرد در نرم افزار و سخت افزار | 5
| نوشتن Test Report | ???